## 工事台帳 (記入例)
2026.02更新
[32 empty] | 社長 |  |  |  | 建築部長 |  |  |  | 経理 |  |  |  | 担 当
| 受注伺（案件）兼 工事台帳 | [8 empty] | ■ |  | 案件 | （見積提出日 |  |  | 2026 |  |  |  | 年 | 1 | 月 |  | 22 | 日 | ） | [28 empty] | 工事番号
[13 empty] | 提出金額 |  |  | #REF! | [6 empty] | 26-APアミ① | [31 empty] | 26 |  | - | 1 | - | 001
#VALUE!
入力必須です | [9 empty] | □ |  | 受注 | （見積提出日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ） | [28 empty] | ← 西暦 |  |  | ← 社員番号 |  | ← 件数
| 見積書№ | 26-APアミ① | [10 empty] | 決定金額 | [8 empty] | ←手入力
↓
| 工事番号 | 026-6-001 | [12 empty] | 工事価格 |  |  |  | 3000000 | [8 empty] | ← |  | ※増減工事は別台帳を作成してください！
| 工事名 | アル・プラザ アミ 改修工事 | [8 empty] | 工 事 割 出 | [37 empty] | 目安
[10 empty] | 実行予算 | [7 empty] | 比率 |  | 取決見通 |  |  |  | 比率 |  | 精算（支払）見通 |  |  |  | 比率 |  |  | 現場経費 計 |  |  |  |  | #REF! |  |  | ←修正しないでください | [8 empty] | ↓ |  |  |  |  | 社員番号
| 工事場所 | 〒919-0413 福井県坂井市春江町随応寺16-11 | [7 empty] | 直接工事費 |  |  |  |  | 2350000 |  |  | 78.3333 |  | 2110000 |  |  |  | 70.3333 |  | 2110000 |  |  |  | 70.3333 |  |  | 契約印紙代 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 事務用品費 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 0.05 |  | % |  |  |  | １：社長
[10 empty] | 現場経費 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 労災保険料 |  |  |  |  | 6555 |  |  | 通信交通費 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 0.3 |  | % |  |  |  | ２：播戸
| 発注者 | 株式会社 平和堂 | [7 empty] | 計 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 工事保険料 |  |  |  |  | 6913.5 |  |  | 雑費 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 0.15 |  | % |  |  |  | ３：中山
[10 empty] | 経費 |  |  |  |  | 300000 |  |  | 10 |  | 300000 |  |  |  | 10 |  | 300000 |  |  |  | 10 | [16 empty] | ↓ | [7 empty] | ４：大塚
| (元発注者） | [8 empty] | （共通経費・一般管理費） | [25 empty] | ※経費は工事毎に必ず見直し(手入力)をお願いします | [18 empty] | ５：北側
| 工期(見積） |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 営業利益① |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [24 empty] | ６：佐々木
| 工期（契約） |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 目標営業利益 |  |  |  |  | 300000 |  |  | 10 |  | 300000 |  |  |  | 10 |  | 300000 |  |  |  | 10 | [21 empty] | （専門業者取決伺ﾁｪｯｸ欄 ㇾ のみ表示します） |  |  | ７：吉崎
| 工期（実施） | 2026/ |  |  |  | ～ | 2026/ | [47 empty] | ８：平等
| 発・受注区分 | 民間 ・官庁 |  |  | 元請 ・下請 |  |  | 特命 ・競争 |  | 実行予算表 | [6 empty] | 取決見通表 |  |  |  | 専門業者取決伺 |  |  |  | 精算（支払）見通表 | [24 empty] | ←
| 支払条件 | 工事完了後毎月20日〆翌月10日一括現金払い | [7 empty] | No | 支払先 |  | 工種 | 実行予算 |  |  | 取決金額 |  |  | ﾁｪｯｸ | 取決差額 |  |  |  | 4 |  | 月〆 |  | 5 | 月〆 | 6 |  |  | 月〆 | 7 |  | 月〆 |  | 8 | 月〆 |  | 9 | 月〆 |  | 支払計 |  |  | 残支払 | [7 empty] | No | 支払先 |  |  | 工種 | 実行予算 | 取決金額 | ﾁｪｯｸ | 取決差額 | 月〆 | 月〆 | 月〆 | 月〆 | 月〆 | 月〆 | 支払計 | 残支払
[10 empty] | 1 | HIT |  | 仮設 | 500000 |  |  | 450000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 250000 | [16 empty] | 200000 |  |  | 450000 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 14 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
工事概要 ・情報経緯 ・発注者要望事項 | [9 empty] | 2 | 開拓工業 |  | 解体 | 500000 |  |  | 450000 |  |  |  | 50000 | [7 empty] | 450000 | [15 empty] | 450000 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 15 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
[10 empty] | 3 | 山春組 |  | 土 | 500000 |  |  | 480000 |  |  |  | 20000 | [9 empty] | 480000 | [13 empty] | 480000 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 16 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
[10 empty] | 4 | つくーる |  | 内装 | 800000 |  |  | 700000 |  |  |  | 100000 | [13 empty] | 400000 |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 700000 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 17 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
[10 empty] | 5 | 予備費 |  |  | 50000 |  |  | 30000 |  |  |  | 20000 | [17 empty] | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 18 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
[10 empty] | 6 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 19 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
[10 empty] | 7 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 20 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
[10 empty] | 8 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 21 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
[10 empty] | 9 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 22 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
| 前施工区分 | 当社 ( |  | 年施工) |  |  | 他社 ( |  | ) | 10 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 23 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
| 客先担当 | （会社） | [7 empty] | 11 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 24 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
|  | （担当） | [7 empty] | 12 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 25 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
|  | （電話） | [7 empty] | 13 | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | - | [5 empty] | FALSE |  | 26 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -
| 当社担当 | （営業） | [7 empty] | 直接工事費 計 |  |  |  | 2350000 |  |  | 2110000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | 250000 |  |  |  | 450000 |  | 480000 |  |  |  | 400000 |  |  |  | 330000 |  |  | 200000 |  |  | 2110000 |  |  | 済
|  | （工事） | [22 empty] | ※※ 支 払 完 了 時 に は 「 済 」 と 記 載 す る 事 →
[25 empty] | 10 |  | 月〆 |  | 11 | 月〆 | 12 |  |  | 月〆 |  |  | 月〆 |  |  | 月〆 |  |  | 月〆 |  | 支払計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## QCDS
■ | QCDS原価算定表 | [28 empty] | 作成日 |  |  | 2025-08-01
□ | 実行予算書（簡易版） | [13 empty] | 部署名 | [22 empty] | *工事価格5,000万円未満の工事に適用 単位:円 |  | 部 署 名
□ | 改訂実行予算書（簡易版） | [38 empty] | 経 費 率
工 事 名 | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | 工 事 No | [19 empty] | 事業部経費
工 事 価 格 | [5 empty] | #REF! | [11 empty] | 特命・競争 |  |  | 営 業 担 当 | [20 empty] | 担当者給与 |  | 3.5%
工 期 | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | ～ | #REF! | [8 empty] | 積 算 担 当 | [20 empty] | 経費（共通）
発 注 者 | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | 工 事 担 当 | [19 empty] | 共通経費 |  |  | 5%
支払い 条件 | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | 請負金（消費税10％含む） | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | 一般管理費 |  |  | 3.5%
工事内容
Ａ 直接工事
ＮＯ |  | 外注業者名 | [5 empty] | 予算 | [5 empty] | 資材業者名 | [7 empty] | 予算 | [6 empty] | その他 | [5 empty] | 予算 | [12 empty] | 印紙税
1 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [20 empty] | 外注設計料 | [10 empty] | ←支払要注意 | [8 empty] | 0 | 9999 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [20 empty] | 外注積算料 | [11 empty] | 社内振替／先行支出 等 | [7 empty] | 10000 | 2000000 | #REF! | 200 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [20 empty] | 外注企画料 | [19 empty] | 2000001 | 3000000 | #REF! | 500 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [32 empty] | 営業管理システム取込に関する注意事項 | [7 empty] | 3000001 | 5000000 | #REF! | 1000 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [32 empty] | ・ | 右上作成日が、システムの見積提出伺の作成日 | [6 empty] | 5000001 | 10000000 | #REF! | 5000 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [33 empty] | として取り込まれます。 | [6 empty] | 10000001 | 50000000 | #REF! | 10000 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [32 empty] | ・ | シートの順番の変更/追加/削除不可 | [6 empty] | 50000001 | 100000000 | #REF! | 30000 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [32 empty] | ・ | セルの結合/削除/挿入等の加工不可 | [6 empty] | 100000001 | 500000000 | #REF! | 60000 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | [5 empty] | #REF! | [32 empty] | ・ | リンクの貼付け不可 | [6 empty] | 500000001 | 1000000000 | #REF! | 160000 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | [5 empty] | #REF!
11 | #REF! | [5 empty] | #REF!
12 | #REF! | [5 empty] | #REF!
13 | #REF! | [5 empty] | #REF!
14 | #REF! | [5 empty] | #REF!
15 | #REF! | [5 empty] | #REF!
16 | #REF! | [5 empty] | #REF!
17 | #REF! | [5 empty] | #REF!
18 | #REF! | [5 empty] | #REF!
19 | #REF! | [5 empty] | #REF!
20 | #REF! | [5 empty] | #REF!
21 | #REF! | [5 empty] | #REF!
22 | #REF! | [5 empty] | #REF!
23 | #REF! | [5 empty] | #REF!
24 | #REF! | [5 empty] | #REF!
25 | #REF! | [5 empty] | #REF!
26 | #REF! | [5 empty] | #REF!
30 | 予備費
31 | 産業廃棄物処理費 | [38 empty] | ・ | A「直接工事費」の予算/B「経費関係」の金額セルに | [6 empty] | 1000000001 | 5000000000 | #REF! | 320000 | #REF! | #REF!
Ａ－１外注取り決め計 | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | Ａ－２資材費計 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Ａ－３その他計 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 数値以外の入力不可 | [6 empty] | 5000000001 | 1e+38 | #REF! | 480000 | #REF! | #REF!
| Ａ直接工事費合計 | [5 empty] | Ａ－ １＋２＋３ | [13 empty] | 工事費 |  |  |  | #REF! |  |  |  | ％ |  | #REF!
Ｂ 経費関係 | [46 empty] | ←必要な保険を「●（要）」or「－（否）」選択してください
ＮＯ | 振り替え項目 | [8 empty] | 計算式 | [10 empty] | 備 考 | [14 empty] | 金額 |  |  |  | 保険要否 |  |  |  |  | （率） |  |  | 領収書
■ | 現場経費 | [31 empty] | 小計 | #REF! | [5 empty] | ● | 労災保険（一括有期） |  |  |  | 0.1973% |  |  | 0 | 49999 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1 | 労災保険料 | [7 empty] | 工事価格 * 0.1973% | [24 empty] | #REF! | [5 empty] | ※ 単独有期（工事価格1億8千万円以上）の場合は直接入力 | [7 empty] | 50000 | 1000000 | #REF! | 200 | #REF! | #REF!
2 | 工事保険・賠償責任保険 | [7 empty] | 請負金 * 0.2095% | [24 empty] | #REF! | [5 empty] | ● | 工事保険・賠償責任保険 |  |  |  | 0.2095% |  |  | 1000001 | 2000000 | #REF! | 400 | #REF! | #REF!
3 | 請負に関する契約印紙代 | [19 empty] | ・自動計算 | [12 empty] | #N/A | [5 empty] | － | 特殊保険（設備生産物） |  |  |  | 0.011% | 0 |  | 2000001 | 3000000 | #REF! | 600 | #REF! | #REF!
4 | 売り上げの領収書 | [19 empty] | ・自動計算 | [12 empty] | #N/A | [5 empty] | － | 特殊保険（解体工事賠責） |  |  |  | 1.805% | 0 |  | 3000001 | 5000000 | #REF! | 1000 | #REF! | #REF!
5 | 特殊保険（設備生産物、解体工事賠責等） | [7 empty] | 請負金 * |  |  | 生産物：0.0110% | [8 empty] | ・必要に応じ自動計算 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | ※ 別途加入の場合は直接入力 | [7 empty] | 5000001 | 10000000 | #REF! | 2000 | #REF! | #REF!
6 | 事務用品、通信交通費 | [7 empty] | 工事価格 * 0.2% | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | 10000001 | 20000000 | #REF! | 4000 | #REF! | #REF!
7 | 雑費 | [32 empty] | #REF! |  |  |  |  | ←不必要に入力しないこと。 | [8 empty] | 20000001 | 30000000 | #REF! | 6000 | #REF! | #REF!
■ | 事業部経費 | [13 empty] | 小計(1) | #REF! | [16 empty] | 小計(2) | #REF! | [13 empty] | 30000001 | 50000000 | #REF! | 10000 | #REF! | #REF!
1 | 現場担当者給与 | [5 empty] | 工事価格 * 3.5% (自動計算) | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 実際の現場人件費※1 | [10 empty] | #REF! | [5 empty] | ← | 実際の現場人件費を記入（対象案件：3,000千円以上） | [6 empty] | 50000001 | 100000000 | #REF! | 20000 | #REF! | #REF!
2 | 工事部経費（共通） | [5 empty] | 工事価格 * 0.0% (自動計算) | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 工事価格 * 0.0% (自動計算) | [10 empty] | #REF! | [13 empty] | 100000001 | 200000000 | #REF! | 40000 | #REF! | #REF!
3 | 共通経費 | [5 empty] | 工事価格 * 5.0% (自動計算) | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 工事価格 * 5.0% (自動計算) | [10 empty] | #REF! | [13 empty] | 200000001 | 300000000 | #REF! | 60000 | #REF! | #REF!
4 | その他 | [14 empty] | 0 | [31 empty] | 300000001 | 500000000 | #REF! | 100000 | #REF! | #REF!
[7 empty] | ※1：実際の現場人件費の計算根拠＞ | [33 empty] | 計算根拠を記入（人件費単価×工期×従事率×人数） | [6 empty] | 500000001 | 1000000000 | #REF! | 150000 | #REF! | #REF!
| Ｂ経費関係費合計 | [5 empty] | ①現場経費+小計(1) |  |  |  |  | #REF! |  |  | ％ | #REF! | [6 empty] | ②現場経費+小計(2) | [6 empty] | #REF! |  |  | ％ | #REF! | [7 empty] | ※人件費単価 | [5 empty] | 1000000001 | 1e+38 | #REF! | 200000 | #REF! | #REF!
直工費（Ａ+現場経費） | [6 empty] | 直工費 |  | #REF! | [5 empty] | 直工率 |  |  |  | #REF! |  |  | ％ | 直工利益 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 直工利益率 |  |  |  | #REF! | ％ |  |  |  |  | 2年目 ～ 9年目 ： 60万円／月
工事 原価 |  |  | Ⅰ（Ａ＋Ｂ経費①） |  |  |  | 工事原価 |  | #REF! | [5 empty] | 原価率 |  |  |  | #REF! |  |  | ％ | 粗利益 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 粗利益率 |  |  |  | #REF! | ％ |  |  |  |  | 10年目 ～ ： 85万円／月
|  |  | Ⅱ（Ａ＋Ｂ経費②） |  |  |  | 工事原価 |  | #REF! | [5 empty] | 原価率 |  |  |  | #REF! |  |  | ％ | 粗利益 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 粗利益率 |  |  |  | #REF! | ％ |  |  |  |  | シニア社員 ： 65万円／月
Ｃ その他経費
1 | 一般管理費 | [7 empty] | 工事価格 * 3.5% | [24 empty] | #REF!
2 | 金利 | [18 empty] | 積算担当 支払い条件で記入 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | ←金利注意
3 | [33 empty] | 0
実行予算 合 計 |  |  |  | （Ａ＋Ｂ経費①＋Ｃ） | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | 実行比率 |  |  |  | #REF! |  |  | ％ | 営業利益① |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 営利率 |  |  | #REF! | ％
|  |  |  | （Ａ＋Ｂ経費②＋Ｃ） | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | 実行比率 |  |  |  | #REF! |  |  | ％ | 営業利益② |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 営利率 |  |  | #REF! | ％
はｴｸｾﾙ計算式が入っているので入力無用（太数字で出力されます）
※顧客提出価格試算表 | [10 empty] | 実行比率 | [7 empty] | 工事価格 | [6 empty] | 工事統括部長 | [5 empty] | 事業部長 |  |  |  |  | 工事担当
工事原価Ⅰ |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 103% →粗利益0 | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | 円
[11 empty] | 100% →営業利益0 | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | 円
[11 empty] | 99% →営業利益1.0% | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | 円
[11 empty] | 98% →営業利益2.0% | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | 円
[11 empty] | 97% →営業利益3.0% | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | 円
□入出金予定表（千円） 暦月にて記入
|  |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 入力チェック欄（０が正しい）
請負出来高 | [39 empty] | #REF!
入金（手形）
（現金） | [39 empty] | #REF!
出金（手形）
（現金） | [39 empty] | #REF!
2026年2月1日改訂
Note on AK8: 請負金が1円多くなってしまう場合は 「請負金(消費税10％含む)」を直接入力してください
Note on AW49: 切替は必ずしてください ・元請は ● ・下請は ―
Note on AW52: 切替は必ずしてください ・ 本工事が設備工事または一部設備工事は ● ・ 本工事に設備工事がない場合は ―

## 印紙税額算定表1 (hidden)
|  | 以上 | 以下 | 印紙税額
|  | 0 | 10000 | 0
|  | 10001 | 2000000 | 200
|  | 2000001 | 3000000 | 500
|  | 3000001 | 5000000 | 1000
|  | 5000001 | 10000000 | 5000
|  | 10000001 | 50000000 | 10000
|  | 50000001 | 100000000 | 30000
|  | 100000001 | 500000000 | 60000
| #REF! | 500000001 | 1000000000 | 160000
|  | 1000000001 | 5000000000 | 320000
#REF!